## フォーマット
■進捗管理表
タスク |  |  | 状況 | 担当者 | 予定 |  | 工数 |  | 進捗 (%) | 2025-04-01
[5 empty] | 開始日 | 完了日 | 予算 | 実績 |  | 2025-05-09 |  | 2025-05-10 |  | 2025-05-11 |  | 2025-05-12 |  | 2025-05-13 |  | 2025-05-14 |  | 2025-05-15 |  | 2025-05-16 |  | 2025-05-17 |  | 2025-05-18 |  | 2025-05-19 |  | 2025-05-20 |  | 2025-05-21 |  | 2025-05-22 |  | 2025-05-23 |  | 2025-05-24 |  | 2025-05-25 |  | 2025-05-26 |  | 2025-05-27 |  | 2025-05-28 |  | 2025-05-29 |  | 2025-05-30
[10 empty] | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水
[10 empty] | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM
基本設計
| ユースケース図 |  | 完了 | 黒江 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 6.5 | 1 | 100
| 画面遷移図 |  | 完了 | 黒江 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 6.5 | 4 | 100
詳細設計
メニュー
|  | 画面設計書 | 完了 | 黒江 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2 | 15 | 100
一覧
|  | 画面設計書 | 完了 | 持田 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 4.5 | 15 | 100
|  | 詳細クラス図 | 完了 | 持田 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2 | 2 | 100
ログイン/ログアウト
|  | 画面設計書 | 完了 | 長谷川 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 4.5 | 4.5 | 100
|  | 詳細クラス図 | 完了 | 長谷川 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2.5 | 2.5 | 100
登録
|  | 画面設計書 | 完了 | 荒木 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 4.5 | 17.5 | 100
|  | 詳細クラス図 | 完了 | 荒木 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2 | 17.5 | 100
編集
|  | 画面設計書 | 完了 | 青山 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 4.5 | 15 | 100
|  | 詳細クラス図 | 完了 | 青山 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2 | 4 | 100
削除
|  | 画面設計書 | 完了 | 長谷川 黒江 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 4.5 | 15 | 100
|  | 詳細クラス図 | 完了 | 黒江 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2 | 4 | 100
実装
DB一覧
|  | SQL/DB作成 | 完了 | 持田 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 7 | 7 | 100
メニュー
|  | 画面 | 完了 | 長谷川 | 2025-04-16 | 2025-04-22 | 13 | 19 | 100
一覧
|  | 画面 | 完了 | 持田 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 6.5 | 6.5 | 100
|  | DAO(必要メソッドのみ) | 完了 | 持田 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 13 | 19 | 100
|  | Bean | 完了 | 荒木 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 6.5 | 6.5 | 100
|  | サーブレット | 完了 | 持田 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 13 | 19 | 100
| ログイン/ログアウト |  | 完了
|  | 画面 |  | 長谷川 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 13 | 19 | 100
|  | DAO(必要メソッドのみ) | 完了 | 長谷川 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 13 | 19 | 100
|  | Bean | 完了 | 青山 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2 | 2 | 100
|  | サーブレット | 完了 | 長谷川 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 11 | 19 | 100
登録
|  | 画面 | 完了 | 荒木 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 6.5 | 6.5 | 100
|  | DAO(必要メソッドのみ) | 完了 | 荒木 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 13 | 19.5 | 100
|  | Bean | 完了 | 荒木 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 6.5 | 6.5 | 100
|  | サーブレット | 完了 | 荒木 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 13 | 19.5 | 100
編集
|  | 画面 | 完了 | 青山 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 1 | 13 | 100
|  | DAO(必要メソッドのみ) | 完了 | 青山 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 5 | 13 | 100
|  | Bean | 完了 | 青山 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 1 | 1 | 100
|  | サーブレット | 完了 | 青山 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 6 | 13 | 100
削除
|  | 画面 | 完了 | 黒江 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2 | 18 | 100
|  | DAO(必要メソッドのみ) | 完了 | 黒江 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 10 | 15 | 100
|  | Bean | 完了 | 荒木 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 6.5 | 6.5 | 100
|  | サーブレット | 完了 | 黒江 | 2025-04-16 | 2025-04-18 | 10 | 16 | 100
コメント
|  | 画面 | 完了 | 青山 荒木 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 13 | 13 | 100
|  | DAO(必要メソッドのみ) | 完了 | 青山 荒木 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 13 | 13 | 100
|  | Bean | 完了 | 青山 荒木 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 6.5 | 6.5 | 100
|  | サーブレット | 完了 | 青山 荒木 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 13 | 13 | 100
CSS＆JavaScript
|  | 全画面 | 完了 | 黒江 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 10 | 10 | 100
単体テスト
メニュー
|  | JUnitテスト仕様書 | 完了 | 長谷川 | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 6.5 | 9 | 100
|  | テストコード | 完了 | 長谷川 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 6.5 | 6 | 100
一覧
|  | JUnitテスト仕様書 | 完了 | 持田 | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 6.5 | 9 | 100
|  | テストコード | 完了 | 持田 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 6.5 | 6 | 100
ログイン/ログアウト
|  | JUnitテスト仕様書 | 完了 | 長谷川 | 2025-04-14 | 2025-04-22 | 6.5 | 9 | 100
|  | テストコード | 完了 | 長谷川 | 2025-04-14 | 2025-04-24 | 6.5 | 6 | 100
登録
|  | JUnitテスト仕様書 | 完了 | 荒木 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 8.5 | 9 | 100
|  | テストコード | 完了 | 荒木 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 11 | 6.5 | 100
編集
|  | JUnitテスト仕様書 | 完了 | 青山 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 8.5 | 3 | 100
|  | テストコード | 完了 | 青山 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 11 | 2 | 100
削除
|  | JUnitテスト仕様書 | 完了 | 青山 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 8.5 | 3 | 100
|  | テストコード | 完了 | 青山 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 11 | 2 | 100
コメント
|  | JUnitテスト仕様書 | 完了 | 青山 荒木 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 8.5 | 6.5 | 100
|  | テストコード | 完了 | 青山 荒木 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 11 | 6.5 | 100
結合テスト
メニュー
|  | テスト仕様書 | 完了 | 長谷川 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 6.5 | 4.5 | 100
|  | テスト実施 | 完了 | 長谷川 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 6.5 | 2 | 100
一覧
|  | テスト仕様書 | 完了 | 持田 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 6.5 | 4.5 | 100
|  | テスト実施 | 完了 | 持田 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 6.5 | 2 | 100
ログイン/ログアウト
|  | テスト仕様書 | 完了 | 長谷川 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 6.5 | 4.5 | 100
|  | テスト実施 | 完了 | 長谷川 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 4.5 | 2 | 100
登録
|  | テスト仕様書 | 完了 | 荒木 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 6.5 | 4.5 | 100
|  | テスト実施 | 完了 | 荒木 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 6.5 | 2 | 100
編集
|  | テスト仕様書 | 完了 | 青山 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 6.5 | 3 | 100
|  | テスト実施 | 完了 | 青山 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 6.5 | 1 | 100
削除
|  | テスト仕様書 | 完了 | 黒江 青山 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 5 | 3 | 100
|  | テスト実施 | 完了 | 黒江 青山 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 5 | 1 | 100
コメント
|  | テスト仕様書 | 完了 | 青山 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 5 | 3 | 100
|  | テスト実施 | 完了 | 青山 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 5 | 1 | 100
納品作業
| 納品 |  | 完了 | 持田 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 0 | 0 | 100

## サンプル
■進捗管理表
タスク |  |  | 状況 | 担当者 | 予定 |  | 工数 |  | 進捗 (%) | 2025-05-01
[5 empty] | 開始日 | 完了日 | 予算 | 実績 |  | 2025-05-03 |  | 2025-05-04 |  | 2025-05-05 |  | 2025-05-06 |  | 2025-05-07 |  | 2025-05-08 |  | 2025-05-09 |  | 2025-05-10 |  | 2025-05-11 |  | 2025-05-12 |  | 2025-05-13 |  | 2025-05-14 |  | 2025-05-15 |  | 2025-05-16 |  | 2025-05-17 |  | 2025-05-18 |  | 2025-05-19 |  | 2025-05-20 |  | 2025-05-21 |  | 2025-05-22 |  | 2025-05-23 |  | 2025-05-24 |  | 2025-05-25 |  | 2025-05-26 |  | 2025-05-27 |  | 2025-05-28 |  | 2025-05-29 |  | 2025-05-30 |  | 2025-05-31
[10 empty] | aaa |  | aaa |  | aaa |  | aaa |  | aaa |  | aaa |  | aaa |  | aaa |  | aaa |  | aaa |  | aaa |  | aaa |  | aaa |  | aaa |  | aaa |  | aaa |  | aaa |  | aaa |  | aaa |  | aaa |  | aaa |  | aaa |  | aaa |  | aaa |  | aaa |  | aaa |  | aaa |  | aaa |  | aaa
[10 empty] | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM
基本設計
ユースケース図
画面遷移図
詳細設計
一覧
画面設計書
詳細クラス図
ログイン/ログアウト
画面設計書
詳細クラス図
登録
画面設計書
詳細クラス図
編集
画面設計書
詳細クラス図
削除
画面設計書
詳細クラス図
実装
DB一覧
SQL/DB作成
一覧
画面
DAO(必要メソッドのみ)
Bean
サーブレット
ログイン/ログアウト
画面
DAO(必要メソッドのみ)
Bean
サーブレット
登録
画面
DAO(必要メソッドのみ)
Bean
サーブレット
編集
画面
DAO(必要メソッドのみ)
Bean
サーブレット
削除
画面
DAO(必要メソッドのみ)
Bean
サーブレット
単体テスト
一覧
JUnitテスト仕様書
テストコード
ログイン/ログアウト
JUnitテスト仕様書
テストコード
登録
JUnitテスト仕様書
テストコード
編集
JUnitテスト仕様書
テストコード
削除
JUnitテスト仕様書
テストコード
結合テスト
一覧
テスト仕様書
テスト実施
ログイン/ログアウト
テスト仕様書
テスト実施
登録
テスト仕様書
テスト実施
編集
テスト仕様書
テスト実施
削除
テスト仕様書
テスト実施
納品作業
納品
上段 予定 下段 実績
entityはある場合のみ
entityはある場合のみ
entityはある場合のみ
entityはある場合のみ
entityはある場合のみ